## UocLuong
PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHẮC HỢP ĐỒNG ĐẾN HẠN
TT | Tên công việc | Thời gian (giờ) | Bắt đầu dự kiến | Kết thúc dự kiến | Ghi chú
| Phần mềm quản lý nhắc hợp đồng đến hạn | 34 | 2018-05-16 | 2018-05-28
I | Khởi động dự án | 2
1 | Lập kế hoạch dự án | 2 | 2018-05-16 | 2018-05-16
II | Phân tích, thiết kế | 6
1 | Phân tích yêu cầu | 2 | 2018-05-16 | 2018-05-16
2 | Lập prototype | 2 | 2018-05-17 | 2018-05-17
3 | Thiết kế database | 2 | 2018-05-17 | 2018-05-17
III | Lập trình | 20
1 | Quản lý hợp đồng | 16 | 2018-05-18 | 2018-05-22
2 | Quản Loại hợp đồng | 4 | 2018-05-22 | 2018-05-22
IV | Triển khai | 6
1 | Cài đặt | 4 | 2018-05-28 | 2018-05-28
2 | Hướng dẫn sử dụng | 2 | 2018-05-28 | 2018-05-28